Плана мероприятий  «МОУ ЦО № 1»

по реализации Программы "Повышение эффективности и качества использования ЦОР в учебном процессе ОУ Железнодорожного района г. Красноярска»

| направление | мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Материально-техническое обеспечение | Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение, в том числе, Интернет, заправка картриджей для принтера) | 2009-2011гг. | Инженер ЭВМ, лаборант, заместитель директора по АХЧ |
|  | Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителей-предметников (компьютер+проектор) | 2010-2011гг. | Директор, заместитель директора по АХЧ |
|  | Развитие локальной компьютерной сети ОУ | 2011г. | Заместитель директора по УВР, инженер ЭВМ, лаборант |
|  | Создание медиа-кабинета и его оснащение электронными информационно-справочными ресурсами, практикумами, тренажерами, программированными учебниками и системами, обеспечивающими управленческую деятельность и взаимодействие в локальной сети. | 2011 г. | Заместитель директора по УВР, инженер ЭВМ, заместитель директора по АХЧ |
| Работа с кадрами | Прохождение администрацией ОУ курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций на базе ММЦ Железнодорожного района | 2010г. | Директор |
|  | Прохождение всеми учителями-предметниками курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций на базе ОУ и ММЦ Железнодорожного района | до 2011г. по графику | Заместитель директора по УВР |
|  | Освещение опыта учителей центра по внедрению ИКТ в образовательный процесс на семинарах различных уровней | ежегодно | Заместитель директора по УВР |
|  | Включить использование уроков с применением ЦОРов, ЭОРов и интерактивной доски в календарно-тематические планы учителей ОУ | сентябрь 2010 г. | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
| Информационное обеспечение | Обеспечение школы ЦОР нового поколения в рамках проекта информатизации образования в РФ | 2009-2011гг. | Заведующий библиотекой, заместитель директора по УВР |
|  | Приобретение ОУ и учителями-предметниками ЦОР нового поколения по различным предметам | 2009-2011гг. | Заведующий библиотекой, учителя предметники |
|  | Создание учителями собственных ЦОР по предметам к используемым УМК | 2009-2011гг | Учителя-предметники, заместитель директора по УВР |
|  | Разработка и представление на сайте школы Программы информатизации ОУ с учетом Программы района | октябрь 2009 г. | Директор, заместитель директора по УВР |
| Нормативно-правовая база | Внесение изменений в положение о доплатах и надбавках | октябрь 2009 г. | Директор, заместитель директора по УВР |
|  | Разработать положение и состав школьной команды | сентябрь 2009 г. | Директор, заместитель директора по УВР |