| «УТВЕРЖДЕНО» педагогическим советом «МОУ ЦО №1» г. Красноярска протокол № от 05 сентября 2009 г. | «СОГЛАСОВАНО» директором «МОУ ЦО № 1» г. Красноярска _____________А.И. Сарапулова 03 сентября 2009г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Программа информатизации

Муниципального образовательного учреждения

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения

«Центр образования № 1» г. Красноярска

на 2009 – 2011 гг.

- Красноярск

- 2009 год

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа информатизации муниципального образовательного учреждения вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения « Центр образования №1» |
| --- | --- |
| Нормативно–правовая база программы | Устав школы, Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2010 года», Программа развития педагогического образования России на 2001-2010 годы |
| Разработчики программы | А.И. Сарапулова - директор «МОУ ЦО№1», Н.И. Ковалева – заместитель директора по УВР «МОУ ЦО№1», Т.А. Кондрашина – руководитель кафедры естественных наук «МОУ ЦО№1», Е.Н. Гревцова - руководитель кафедры гуманитарных наук «МОУ ЦО№1». |
| Сроки реализации программы | 2009г. – 2011г. |
| Контроль за исполнением программы | А.И. Сарапулова – директор «МОУ ЦО№1» |

Ключевые проблемы, на решение которых направлена программа информатизации

Развитие средств информационной коммуникации, распространение вычислительной техники, создание глобальных информационных сетей привели к формированию нового информационного общества, главным продуктом деятельности которого являются знания.  Чтобы приобщить учащихся к этому  стремительно развивающемуся обществу, гарантировать в нем комфортность, востребованность и успешность, необходимо обеспечить условия способствующие этому. Поэтому перед коллективом педагогов Центра образования  возникла новая проблема – создание условий, которые будут способствовать формированию ключевых компетентностей учащихся необходимых им для успешной социализации и жизнедеятельности. Одной  из них,  является информационная компетентность. В ее понятие вкладывается комплексное умение самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать, организовывать представлять и передавать ее, моделировать и проектировать объекты и процессы во всех видах человеческой деятельности. Сформировать эту компетентность по силам только современному инновационному образованию, предусматривающему расширение роли информационных технологий как эффективного средства саморазвития, самосовершенствования и самоконтроля учащихся в учебном процессе.

Расширению роли информационных технологий  в Центре образования  препятствует ряд проблем:

- слаборазвитая сетевая инфраструктура образовательного учреждения не способствующая развитию средств обучения;

- низкий уровень обеспеченности материально-технической базы, что существенно ограничивает возможность выбора места, форм, сроков и  применения инновационных технологий  обучения;

- ограниченные возможности обеспечения доступа всех участников   учебно-воспитательного процесса к образовательным ресурсам;

- недостаточность условий для продуктивной самостоятельной работы      учащихся в школе и дома, без отрыва от образовательной среды;

- отсутствие возможности осуществлять  автоматизированный контроль     общих и индивидуальных результатов.

| Раздел 1. Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 1 | Субъект Российской Федерации | г. Красноярск |
| 2 | Полное название учреждения | Муниципальное образовательное учреждение вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1» |
| 3 | Почтовый адрес | 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34 |
| 4 | Количество используемых абонентских телефонных номеров | 3 |
| 5 | Адрес электронной почты | centr116@g-service.ru |
| 6 | Интернет-сайт | http://www.ovr4.narod.ru/ |
| 7 | Численность учащихся | 288 (2009-2010 учебный год) |

| Раздел 2. Техническая оснащенность |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 8 | Количество компьютеров (всего) | 19 |
| 9 | Количество компьютеров, используемых в учебном процессе | 12 |
| 10 | Количество компьютеров, используемых в административных целях | 7 |
| 11 | Количество классов (учебных помещений), оснащенных средствами вычислительной техники | 5 |
| 12 | Количество компьютеров, используемых в классах (учебных помещениях) | 12 |
| 13 | Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), используемых в учебном процессе | 1 |
| 14 | Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) школы | Сеть существует |
| 15 | Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы | 6/2 |
| 16 | Количество IBM-совместимых компьютеров аналогичных Intel Pentium I и ниже с монитором | 8 |
| 17 | Количество IBM-совместимых компьютеров выше Intel Pentium I I с монитором | - |
| 18 | Количество IBM-совместимых компьютеров выше Intel Pentium I I I с монитором | 3 |
|  | Количество IBM-совместимых компьютеров выше Intel Pentium I Vс монитором | 8 |
| 18 | Количество компьютеров других платформ | – |
| 19 | Количество принтеров | 9 |
| 20 | Наличие (количество единиц) презентационного оборудования (проекторы, видеопроекторы), используемого в учебном процессе | 1 |
| 21 | Количество сканеров | 5 |

| Раздел 3. Специальные программные средства, кроме программных средств общего назначения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 22 | Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий учебных пособий по отдельным предметам или темам (количество) | 75 |
| 23 | Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет) | да |
| 24 | Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет) | да |
| 25 | Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электронное расписание, электронный журнал) (да/нет) | да |
| 26 | Наличие программ для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) | нет |
| 27 | Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) | да |

| Раздел 4. Доступ в Интернет |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение |
| 28 | Наличие доступа в Интернет (да/нет) | да |
| 29 | Количество ПК, имеющих доступ в Интернет | 6 |
| 30 | Вид подключения: | Выделенная линия |

Цель программы

Построение информационного пространства, способствующего развитию информационно-коммуникационной компетентности учащихся,  повышению эффективности образовательного процесса, формированию у школьников мировоззрения открытого информационного общества.

Основной целью информатизации школы является создание единого информационно-образовательного пространства ОУ, которое включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества образования  и строится на основе  развитию ИКТ компетенций администрации, учителей и учащихся. Основными участниками и пользователями единого информационно-образовательного пространства должны быть: педагоги, ученики и администрация школы.

Задачи программы

В образовательной части создание единого информационно-образовательного пространства школы и реализация программы информатизации ОУ должны решать следующие задачи:

  - индивидуализация обучения в сочетании с формированием у учащихся устойчивых профессиональных и этических норм работы в трудовом коллективе, занятом разработкой и применением новых информационных технологий;

  - предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения современным информационным технологиям как необходимому минимуму для участника информационного обмена в современном обществе;

  - обеспечение возможности как внутригородского, так и межрегионального и международного информационного обмена, доступа к мировым информационным ресурсам - файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности мультимедиа;

  - предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена информацией посредством электронной почты, в целях организации внутригородских и межрегиональных связей, включая международные контакты;

  - создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия и другие виды учебной информации;

  - обеспечение контроля качества образования.

В управленческой части:

  - автоматизация документооборота всех участников единого информационно-образовательного пространства школы;

  - автоматизация учета кадров;

  - сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном учреждении.

В социально-общественной части:

  - создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (журналов, информационных бюллетеней и т. д.), отражающих общественную жизнь образовательного учреждения;

  - оказание информационных услуг учащимся и их родителям. Информация образовательных учреждений о своей деятельности становится все более важной функцией. Родители и учащиеся должны получать информацию обо всех сторонах деятельности учреждения: статусе, уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, результатах образовательного процесса за прошлые годы, и т. д. Эта информация нужна как для выбора образовательного учреждения, так и для сознательного участия в его деятельности. При этом информация может предоставляться как тиражируемые печатные материалы, локальные информационные ресурсы или Интернет-сайт образовательного учреждения;

  - помощь в трудоустройстве выпускников.

Направления реализации программы

| № п/п | Мероприятие |  |  | Срок выполнения | Ответственный | Финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка проекта создания единого информационного пространства «МОУ ЦО № 1» | Март-май 2009г. |  | директор, школьная команда |  | ОУ |
| 2 |  | Создание единого информационно-образовательного пространства школы | 2011г. |  | директор, заместитель директора по УВР |  | ОУ+ привлеченные средства |
| 3 |  | Ознакомление учителей-предметников с вновь поступившими цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР-2008) | 2009г |  | Заместитель директора по УВР |  | ОУ |
| 4 |  | Ознакомление учителей-предметников с методическими рекомендациями методистов ГМЦ, по использованию ЦОР на учебных занятиях | 2009-2011гг |  | Заместитель директора по УВР |  | ОУ |
| 5 |  | Проведение педагогических советов, посвященных проблемам и процессу информатизации в ОУ | Ежегодно (раз в год) |  | Заместитель директора по УВР |  | ОУ |
| 6 |  | Проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием ЦОР | ежемесячно |  | учителя-предметники |  | ОУ |
| 7 |  | Проведение круглых столов учителей-предметников по обмену опытом внедрения ЦОР в учебный процесс | Ежегодно |  | учителя-предметники, заместитель директора по УВР |  | ОУ |
| 8 |  | Проведение мастер-классов и открытых учебных занятий с применением ЦОР | Ежегодно(методическая неделя) |  | учителя-предметники, заместитель директора по УВР |  | ОУ |
| 9 |  | Разработка и внедрение учителями-предметниками собственных ЦОР | 2009-2011гг. |  | учителя-предметники |  | ОУ |
| 10 |  | Поддержка сайта «МОУ ЦО № 1» | 2009-2011гг |  | Администратор школьного сайта |  | ОУ |
| 2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прохождение администрацией ОУ курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций |  |  | 2010г. | Директор | ОУ |  |
|  | Прохождение всеми учителями-предметниками курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций |  |  | до 2011г. | зам. директора по информатизации | ОУ |  |
| 3. Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение школы ЦОР нового поколения в рамках проекта информатизации образования в РФ |  |  | 2009-2011гг. | зав. библиотекой, заместитель директора по УВР | РФ (в рамках проекта) |  |
|  | Приобретение ОУ и учителями-предметниками ЦОР нового поколения по различным предметам |  |  | 2009-2011гг. | зав. библиотекой, учителя предметники | Бюджет ОУ + привлеченные средства |  |
|  | Создание учителями собственных ЦОР по предметам к используемым УМК |  |  | 2009-2011гг | Учителя-предметники, заместитель директора по УВР | Бюджет ОУ (премии учителям) |  |
| 4. Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение профориентационных тестов для учащихся 9 классов с использованием ИКТ |  |  | ежегодно | классные руководители, педагог-психолог | ОУ, родители, привлеченные средства |  |
|  | Создание проектов с использованием ИКТ учащимися по предметам |  |  | ежегодно | учителя-предметники | ОУ |  |
|  | Участие школьников в дистанционных предметных конкурсах и олимпиадах с помощью Интернета |  |  | начиная с 2009г. | учителя-предметники, учитель информатики | ОУ, оплата Интернета – УО (100Мб в мес.) |  |
|  | Создание «Электронного журнала классного руководителя» |  |  | 2010г. | Классные руководители, заместитель директора по УВР | ОУ, родители, привлеченные средства |  |
| 5. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение, в том числе, Интернет, заправка картриджей для принтера) |  |  | 2009-2011гг. | Инженер ЭВМ, лаборант, заместитель директора по АХЧ | ОУ |  |
| 2 | Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителей-предметников (компьютер+проектор) |  |  | 2010-2011гг. | директор, заместитель директора по АХЧ | средства РФ (в рамках проекта информатизации) или привлеченные средства |  |
| 3 | Развитие локальной компьютерной сети ОУ |  |  | 2011г. | Заместитель директора по УВР, инженер ЭВМ, лаборант | бюджет ОУ + привлеченные средства |  |
| 4 | Создание медиа-кабинета и его оснащение электронными информационно-справочными ресурсами, практикумами, тренажерами, программированными учебниками и системами, обеспечивающими управленческую деятельность и взаимодействие в локальной сети. |  |  | 2011 г. | Заместитель директора по УВР, инженер ЭВМ, заместитель директора по АХЧ | бюджет ОУ + привлеченные средства |  |

Ожидаемые результаты

Результатами реализации данной программы будут:

- создание единого информационного образовательного пространства, способствующего развитию коммуникационной компетентности учащихся, их адаптивности, социальной активности и ответственности.

- создание   медиа-кабинета и на его базе ресурсного центра;

- комплектация  учебно-методического  комплекса (информационно-справочными ресурсами, тренажерами системы тестирования, программированными учебниками, системами, обеспечивающими управленческую деятельность и взаимодействие в локальной сети  Internet), способствующего  осуществлению учебно-воспитательного процесса  на качественно новом уровне;

- обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к информационным  ресурсам  центра  и сети Internet;

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, углубление межличностных отношений «учитель – ученик»;

- повышение качества и эффективности образовательного процесса,  его адекватность требованиям личности, общества, государства в современном мире;

- рост информационной компетентности  педагогов и учащихся;

- создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения;

- повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса;

- расширение возможностей для творческого самовыражения,              профессионального выбора учащихся через включение в новую информационную среду.

Оценка

Эффективность реализации программы развития будет оцениваться следующим образом:

- полноценное функционирование медиа-центра;

- количество компьютеров, подключенных к локальной вычислительной сети;

- количество компьютеров,  имеющих выход в Internet;

- интенсивность использования информационных ресурсов и применения  информационно-коммуникационных технологий;

- активность участия учащихся НОУ и проектной деятельности;

- повышение качества образования.